II. Geneza i koncepcja projektu

Sukces ostatecznej wersji projektu zależy w dużym stopniu od tego, na ile idea projektu przystosowana została do warunków gospodarki narodowej oraz rozwoju przemysłowego kraju. Projekt powinien być szczegółowo opisany oraz zawierać listę jego sponsorów i przyczyny ich zainteresowania projektem.

Opis koncepcji projektu

 Lista głównych parametrów projektu, które posłużyły jako podstawowe założenia podczas opracowywania studium

 Cele strategiczne projektu wraz z opisem i analizą proponowanych zasad strategii,[31] w tym:

– ukierunkowanie geograficzne i udział w rynku (rynek krajowy, eksport)

– konkurencja kosztowa

– dywersyfikacja

– nisze rynkowe

 Lokalizacja projektu: zorientowanie na rynki zbytu lub dostępność zasobów

 Produkt i zestaw produktów, zdolności produkcyjne i lokalizacja, harmonogram realizacji

 Elementy polityki społeczno-ekonomicznej wspierające projekt

 Zarys otoczenia ekonomicznego, przemysłowego, finansowego, społecznego

 Prezentacja znaczenia projektu z punktu widzenia międzynarodowego, regionalnego, narodowego i lokalnego

 Wyeksponowanie zakresu ekonomicznego, sektorowego i podsektorowego projektu

Inicjator i promotor projektu

 Nazwiska (nazwy) i adresy

 Możliwości finansowe

 Rola w projekcie

 Inne ważne informacje

Historia projektu

 Historyczny rozwój projektu (daty najważniejszych zdarzeń z historii projektu)

 Studia i badania już dokonane (tytuły, autorzy, daty ukończenia, zamawiający)

 Wnioski wynikające z poprzednich studiów i decyzje podjęte na tej podstawie oraz ich weryfikacja i przeniesienie do aktualnego studium

Studium feasibility

 Autor, tytuł

 Zamawiający

Koszt studiów przygotowawczych i badań towarzyszących[32]

 Studia przedinwestycyjne

 Studia możliwości

 Wstępne opracowanie projektu (pre-feasibility)

 Ostateczna wersja projektu (feasibility)

 Studia częściowe i uzupełniające

 Wynagrodzenie ekspertów konsultantów

 Wstępne badania, takie jak:

– przeglądy gruntów

– badania ilościowe (określenie ilości materiałów budowlanych)

– testy jakościowe (laboratoryjne)

– inne badania i testy

 Dla kalkulacji wykorzystaj tablicę II, a jej wyniki wprowadź do tablicy X-2 i X-6.

TABLICA II. Wydatki na studia i badania przedinwestycyjne
(wstawić do tablicy X-2)

Projekt:

Data:

Źródło:

Waluta: 						Jednostki:

| Wyszczególnienie | Wydatki zagraniczne | Wydatki krajowe | Razem | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Studia przedinwestycyjne ... ... ... |  |  |  |  |
| Nakłady całkowite, studia przedinwestycyjne |  |  |  |  |
| Badania wstępne ... ... ... |  |  |  |  |
| Nakłady na badania wstępne |  |  |  |  |
| Całość nakładów |  |  |  |  |

[31] Porównaj część pierwsza, podrozdział A i część druga, rozdział III.

[32] Pod warunkiem, że stanowią one część wydatków przedprodukcyjnych projektu (tablica X-2) finansowaną w ramach projektu, a nie przez strony trzecie.