D. Prognozowanie budżetu realizacji

Celem prognozowania budżetu realizacji jest określenie wydatków na zasoby potrzebne do realizacji projektu inwestycyjnego po zatwierdzeniu projektu i podjęciu decyzji inwestycyjnej. Studium feasibility powinno określić nakłady na zasoby zgodnie z przedstawionymi powyżej etapami realizacji projektu. Szacowane wydatki na realizację projektu są kapitalizowane jako wydatki przedprodukcyjne, stanowiące część początkowych nakładów inwestycyjnych.

Szacunki wydatków są określone na podstawie analizy czynności i zadań realizacji projektu. Standardowe dane na temat różnych pozycji nakładów można znaleźć w źródłach publicznie dostępnych. Na przykład, stowarzyszenia architektów i inżynierów w wielu krajach ustalają koszty dnia pracy eksperta oraz zasady obliczania wynagrodzeń za usługi inżynierów i architektów (kalkulowane na podstawie rodzaju i zakresu prac). Inne wydatki na przykład związane z zakwaterowaniem, transportem oraz opłaty prawne, cła i podatki można określić na podstawie lokalnych badań. Szacunki kosztów i cen powinny uwzględniać rezerwy związane ze wzrostem cen przewidywanym dla najbardziej prawdopodobnego momentu rozpoczęcia realizacji projektu. Jeśli następują opóźnienia, należy zaktualizować dane dotyczące kosztów i dochodów i przeliczyć wszystkie potrzebne zestawienia (porównaj rozdział X).

Bibliografia

Choudhury, S. Project scheduling and monitoring in practice. New Delhi, South Asian Publishing, 1983.

Cleland, D. I. and W. R. King. Project management handbook, 2. ed. New York, Reinhold, 1988.

Coombs, W. E. and W. J. Palmer. The handbook of construction accounting and financial management. 3. ed. New York, McGraw-Hill, 1984.

Harrison, F. L. Advanced project management. 2. ed. London, Gower, 1985.

Hed, Sven R. Project control manual. Windsor, Hed, 1984.

Marsh, P. V. D. Contracting for engineering and construction projects. London, Gower, 1971.

Stuckenbruck, L. C. The implementation of project management: the professional’s handbook. Reading, Massachusetts, Addison-Wesley, 1981.

United Nations. Contract planning and organization. (ID/117) Sales no.: 74.II.B.4.

__________The initiation and implementation of industrial project in developing countries: a systematic approach. (ID/146) Sales no.: 75.II.B.2.

Aneks

WYKAZY I TABLICE

IX-1. Przykładowy podział wydatków  na realizację projektu

Koszty zarządzania realizacją projektu

Wynagrodzenia i płace kadry zarządzającej;

Wynajem i utrzymanie biur, samochodów, kwater itd.;

Wydatki na podróże i łączność;

Wynagrodzenia zatrudnionych konsultantów;

Wynagrodzenia i koszty kontroli jakości za granicą;

Drukowanie i kopiowanie;

Cła i podatki płacone w okresie realizacji;

Koszty pomocy prawnej.

Koszty założenia przedsiębiorstwa i zbudowania struktury 
organizacyjnej

Koszty i wydatki związane bezpośrednio z utworzeniem przedsiębiorstwa, takie jak koszty finansowe, cła, podatki, wynagrodzenia i koszty porad prawnych;

Wynagrodzenia i płace kadry zarządzającej i personelu administracyjnego;

Wydatki związane z naborem pracowników (ogłoszenia, opłaty za usługi związane z naborem pracowników itd.);

Wynagrodzenia i płace zatrudnionych pracowników od momentu zatrudnienia do momentu rozpoczęcia produkcji;

Wynajem i utrzymanie biur, urządzeń szkoleniowych, samochodów, kwater itd.;

Podróże i łączność;

Wynagrodzenia zatrudnianych konsultantów;

Wynagrodzenia zatrudnianych ekspertów i dodatkowe świadczenia dla personelu zagranicznego;

Opłaty za szkolenia zewnętrzne (w kraju lub za granicą) włączając podróże i koszty utrzymania;

Materiały i dokumentacja szkoleniowa (jeśli nie są dostarczane w ramach zawartych umów).

Zakup i transfer technologii

Wydatki na podróże i łączność;

Wynagrodzenia konsultantów;

Koszty testów i oceny technologii;

Opłaty licencyjne i za know-how (porównaj rozdział VI);

Koszty transferu technologii.

Szczegółowe projektowanie techniczne, prace inżynieryjne, 
przetargi, ocena ofert, negocjacje i zawieranie umów

Wynagrodzenia i płace planistów;

Wynajem i utrzymanie biur, samochodów itd.;

Podróże, transport, łączność, koszty utrzymania;

Wynagrodzenia różnych konsultantów zatrudnionych przy projektowaniu technicznym (porównaj rozdział VI);

Testy laboratoryjne i w miejscu budowy;

Drukowanie dokumentów przetargowych, rysunków i specyfikacji;

Opłaty skarbowe i cła;

Porady prawne.

Nadzór i koordynacja prac budowlanych, montaż, testowanie, produkcja próbna, rozruch i odbiór zakładu

Wynagrodzenia i płace kierownictwa budowy;

Wydatki na konsultantów krajowych i zagranicznych;

Wynajem (kwatery, biura itd.);

Utworzenie i utrzymanie bazy budowy;

Surowce i materiały, zaopatrzenie fabryczne dla produkcji próbnej, testów sprawności i produkcji początkowej;

Koszty tymczasowego magazynowania;

Koszty części zamiennych i remontów;

Ubezpieczenia w okresie realizacji.

Ustalanie dostaw

Wynagrodzenia i płace zaopatrzeniowców;

Podróże i inne związane z nimi wydatki;

Łączność.

Marketing przedprodukcyjny

Wynagrodzenia i płace pracowników działu marketingu;

Reklamy;

Szkolenia sprzedawców i pośredników;

Koszty podróży;

Łączność;

Wydatki związane z założeniem sieci sprzedaży włączając urządzenia;

Drukowanie materiałów związanych z public relations.

Wydatki i koszty ponoszone w związku z emisją akcji (nieujęte w grupach opisanych powyżej)

Opłaty rejestracyjne;

Drukowanie i inne wydatki;

Wydatki na public relations;

Prowizje instytucji gwarantujących;

Pośrednictwo;

Opłaty prawne;

Ubezpieczenia;

Odsetki w okresie budowy (od kredytów i bieżących rachunków bankowych);

Inne wydatki przedprodukcyjne.

TABLICA IX-1. Harmonogramy realizacji

| Harmonogram realizacji: Poziom 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. Zadanie główne | Rok | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  | Kwartał | 12 | 34 | 12 | 34 | 12 | 34 | 12 | 34 | 12 | 34 | 12 | 34 | 12 | 34 |
| 1 Utworzenie przedsiębiorstwaa 2 Zezwolenia rządowea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Budowanie struktury organizacyjnej 4 Zakup i transfer technologii 5 Szczegółowe projektowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Przetargi, negocjacje, kontrakty 7 Zakup ziemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Budowa i montaż 9 Dostawy materiałów i usług |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Marketing przedprodukcyjny 11 Odbiór zakładu 12 Osiąganie pełnej zdolności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

a jeśli zastosowanie

| Harmonogram realizacji: Poziom 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie główne nr 5 Lp. Zadania pośrednie | Rok | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  | Kwartał | 12 | 34 | 12 | 34 | 12 | 34 | 12 | 34 | 12 | 34 | 12 | 34 | 12 | 34 |
| .1 Przygotowanie terenu, infrastruktura .2 Prace budowlane .3 Instalacje elektryczne i mechaniczne .4 Program produkcji .5 Specyfikacje wyposażenia .6 Dokumentacja (oper. prod.) .7 Testy i akceptacja standardów .8 Techniczne dokumenty przetargowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Harmonogram realizacji: Poziom 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maszyny i urządzenia Specyfikacje | Rok | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Kwartał | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| .51 Zespół główny: linia 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .52 Zespół główny: linia 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .53 Zespół główny: linia 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .54 Połączenia między zespołami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .55 Wyposażenie w narzędzia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .56 Zapasowy generator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .57 Dźwigi i ciężarówki |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLICA IX-2. Szacunki nakładów inwestycyjnych: 
realizacja projektu
(wstawić do tablicy X-1)

Projekt:

Data:

Źródło:

| Szacunki nakładów inwestycyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizacja projektu (wstawić zadania główne z IX-1) |  |  |  |  |  | Waluta: Jednostki: |  |  |  |
| Główny zespół zakładu lub pozycja wyposażeniaa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | J | I | Wyszczególnienie |  | Koszt jednostkowy | Wydatki |  |  | Rokb |
|  |  |  |  |  |  | Zagraniczne | Krajowe | Ogółem |  |
| Całkowite nakłady inwestycyjne, realizacja projektu (przenieść do tablicy X-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L = liczba | J = jednostki |  | I = ilość |  |  |

Uwaga: Dla potrzeb analizy makroekonomicznej potrzebne jest określenie udziału krajowych (zagranicznych) części w maszynach i urządzeniach importowanych.

a Wstawić nazwę oraz opis zakładu lub jego wydziału

b dla inwestycji (jeśli jest to potrzebne pokazać sumy dla każdego roku i pozycji wyposażenia)